VERTRAG

ÜBER

Ingenieurleistungen

zwischen … Auftraggeber …. (ggfls. vertreten durch …)

- nachfolgend AG genannt -

und

dem/der/den Ingenieur/en/in

- nachfolgend AN genannt -

wird folgender Ingenieurvertrag geschlossen:

Variante 1:

Ingenieurvertrag mit vorgeschalteter Zielfindungsphase

§ 1 Zielfindungsphase

I.

(1.1)	Dem nachfolgenden Ingenieurvertrag geht eine Zielfindungsphase nach § 650 p Abs. 2 BGB voraus.

(1.2)	Der AN ist verpflichtet, nach den Wünschen des AG eine Planungsgrundlage zur Ermittlung seiner Ziele zu erstellen. Als Grundlage für die Erstellung dieser Planungsgrundlage gelten die Zielvorstellungen des AG, die in Anlage 1a) zu diesem Vertrag verbindlich festgelegt sind.

(1.3)	Der AN verpflichtet sich nach diesen Vorgaben, bis zum ______ die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung dem AG vorzulegen. Die Planungsgrundlage soll dem Detaillierungsgrad einer Vorplanung im Sinne der Leistungsphase 2 des jeweiligen Leistungsbildes entsprechen, wenn die Parteien in Anlage 1a) nichts Abweichendes schriftlich vereinbart haben.

Wird nur eine Bedarfsplanung nach DIN 18205 nebst Kosteneinschätzung beauftragt, muss dies in Anlage 1 ausdrücklich vereinbart werden.

(1.4)	Der AG ist berechtigt nach Vorlage der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung nach (1.3.), das Vertragsverhältnis nach § 650 r Abs. 1 BGB ohne Angabe von Gründen schriftlich zu kündigen.

Ein Nacherfüllungsrecht steht dem Auftragnehmer in diesem Fall nicht zu.

(1.5)	Das Kündigungsrecht erlischt 2 Wochen nach Vorlage der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung.

Ist der AG Verbraucher, erlischt das Kündigungsrecht nur dann 2 Wochen nach Vorlage der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschätzung, wenn der AN den AG schriftlich mit Übergabe dieser Unterlagen und unter Angabe des Beginns der Kündigungsfrist über sein Widerrufsrecht belehrt. Der AG ist verpflichtet, die Übergabe der Unterlagen, sowie die Übergabe der Belehrung schriftlich zu quittieren. Verweigert der AG die Unterschrift, ist der AN berechtigt, die Übergabe der Unterlagen zu verweigern.

(1.6)	Kündigt der AG den Vertrag nicht, stimmt jedoch innerhalb dieser Frist der Planungsgrundlage nicht zu, ist der AN seinerseits berechtigt, dem AG eine Frist von 14 Kalendertagen zur Zustimmung zu der vorgelegten und übergebenen Planungsgrundlage mit Kosteneinschätzung zu setzen.

Verweigert der AG die Zustimmung, oder gibt er innerhalb der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so ist der AN berechtigt, den Ingenieurvertrag zu kündigen. Wird der Vertrag nicht gekündigt, gelten die vorgelegten Unterlagen und die dort beschriebenen wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele als vereinbart.

(1.7)	Im Falle der Kündigung durch den AG oder den AN erhält der AN die Vergütung, die auf die bis zum Kündigungszeitpunkt erbrachten Leistungen entfällt. Diese richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen und soweit Grundleistungen der HOAI im Leistungsumfang enthalten sind, nach den Vergütungsregelungen der HOAI.

Variante 2:

Ingenieurvertrag

§ 2 Gegenstand des Vertrages

(2.1)	Gegenstand des Vertrages sind die in Anlage 1b) (im Falle, dass dem Vertrag eine Zielfindungsphase vorgeschaltet wurde, die Ergebnisse der Zielfindungsphase entsprechend den Anforderungen der dortigen Anlage 1a) in Verbindung mit den in Anlage 2 dieses Vertrages im einzelnen genannten Ingenieurleistungen für das nachfolgend bezeichnete Objekt: ….

Die Parteien sind sich einig, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele nebst Kosteneinschätzung bekannt und geklärt sind und die Zielfindungsphase abgeschlossen ist. Sonderkündigungsrechte nach § 650 r BGB bestehen nicht mehr. Die weitere Beauftragung erfolgt auf dieser Basis.

(2.2)	Art des Bauvorhabens (z. B. Neubau, Modernisierung, Umbau, Erweiterungsbau etc.):

… Ort/Straße/Flurstück: ….

(2.3)	Anforderungen an das Ingenieurbauwerk/die Verkehrsanlage:

Die Zielsetzungen des Auftraggebers/die Beschreibung der Leistungen und des Leistungszwecks für

- das Ingenieurbauwerk

- die Verkehrsanlage

- die Tragwerksplanung

- die technische Ausrüstung

ergeben sich aus der diesem Vertrag als Anlage 1b) beigefügten Leistungsbeschreibung. Der AN schuldet eine wirtschaftliche und nachhaltige Planung, die auch Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu berücksichtigen hat.

Änderungen der vorgegebenen Nutzung, der Beschaffenheit oder der Planungsanforderungen sowie Wiederholung von Grundleistungen können während der Vertragsabwicklung vereinbart werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen.

§ 3 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

(3.1)	Bestandteile des Vertrages sind die nachfolgenden Anlagen. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:

- Die Leistungsbeschreibung, Anlage 1

(nebst den wesentlichen Planungs- und Überwachungszielen und Kosteneinschätzung falls eine Zielfindungsphase vorausgegangen ist)

- Die vertraglich geschuldeten Grundleistungen 
nach den Leistungsbildern der HOAI, Anlage 2

- Die allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag, Anlage 3

- Pauschalhonorar, Zuschläge, Anlage 4

- Grundlage des Honorars, Anlage 5

- Die Vereinbarung besonderer (Anlagen 12.1, 13.1, 14, 15.1 HOAI), sowie sonstiger Leistungen, Anlage 6

- Terminpläne für Planung und Bauausführung, Anlage 7 (werden ggf. noch erstellt)

- Vom AG übergebene Gutachten und sonstige Unterlagen, Anlage 8

- Zahlungsplan, Anlage 9

- Berechnungstabelle, als Grundlage der Bewertung von Teilleistungen und Honoraranpassungen für Grundleistungen (Siemon, Simmerdinger für Ingenieurbauwerke),

Anlage 10

- sonstige Anlagen (falls erforderlich)

(3.2)	Der AN hat alle einschlägigen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und behördlichen Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien und technische Bestimmungen zu beachten. Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen, soweit die Parteien keine zulässige abweichende schriftliche Vereinbarung treffen.

§ 4 Leistungsabwicklung

(4.1)	Der AN erbringt seine Leistung für das jeweilige Vertragsobjekt entsprechend den in Anlage 2 dargestellten Planungsschritten. Nach Abschluss der Leistungsphasen 1, 2 und 3 hat jeweils eine Erörterung mit dem AG zu erfolgen, sofern die Parteien keine abweichende schriftliche Regelung treffen. Die Leistung des AN wird mit fortschreitender Planung nach den zwischen den Parteien abgestimmten Zwischenergebnissen konkretisiert. Die durch Abstimmung festgelegten Lösungen sind jeweils die verbindliche Grundlage der weiterführenden Planung. Die Freigabe der einzelnen Planungsschritte durch den AG erfolgt in gesonderter schriftlicher Bestätigung oder durch Unterschrift auf den abgestimmten Plänen.

(4.2)	Der AN muss Leistungen einer nachfolgenden Leistungsphase erst in Angriff nehmen, wenn der AG die zuvor erbrachten Leistungen auf Anforderung des AN freigegeben hat.

(4.3)	Soweit die Parteien keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen treffen, sind für Inhalt und Umfang der vertraglichen Leistungspflichten die Leistungsbilder der HOAI (Anlage 12.1 Ingenieurbauwerke und Anlage 13.1 Verkehrsanlagen, Anlage 14 Tragwerksplanung, Anlage 15.1 technische Ausrüstung) ergänzend heranzuziehen. Aus diesen Leistungsbildern hat der AN nur diejenigen Leistungen zu erbringen, die für den in diesem Vertrag und den verbindlichen Anlagen beschriebenen Werkerfolg erforderlich sind.

(4.4)	Besondere und zusätzliche Leistungen:

a) Die dem AN übertragenen besonderen Leistungen sind in Anlage 6 dieses Vertrages beschrieben.

b) Zusätzlich wird beauftragt:

- örtliche Bauüberwachung

(der Leistungsumfang wird in Anlage 6 dieses Vertrages beschrieben)

c)	Wird dem AN neben den Leistungen für Ingenieurbauwerke die Planung von nutzungsspezifischen und verfahrenstechnischen Anlagen für Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, des Wasserbaus und der Abfallentsorgung übertragen, ergibt sich der Leistungsumfang aus Anlage 6 zu diesem Vertrag. Die Honorierung dieser Leistungen erfolgt über die Fachplanung der technischen Ausrüstung gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7, HOAI i. V. m. §§ 54, 55, 56 HOAI.

§ 5 Termine und Fristen

(5.1)	Vereinbaren die Parteien keinen Terminplan (Anlage 7), ist die Leistung nach diesem Vertrag unverzüglich zu beginnen und deren Durchführung angemessen zu fördern. Ein Terminplan ist im Falle von Behinderungen oder Unterbrechungen anzupassen.

(5.2)	Der AN ist nicht verpflichtet, einen vereinbarten Terminplan einzuhalten, wenn der AG seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (§§ 642, 643 BGB). Werden Bauoberleitung und örtliche Bauleitung an verschiedene AN übertragen, haftet der nur mit der Bauoberleitung beauftragte AN nicht für Vertragsfristen der örtlichen Bauleitung. Hat der AN Terminüberschreitungen zu vertreten, ist der AG berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur Erfüllung zu setzen. Mit Ablauf der Frist kommt der AN in Verzug.

(5.3)

a)	Für die Bauausführung ist eine Bauzeit von … Monaten vorgesehen. Änderungen
vereinbaren die Parteien schriftlich.

b)	Wird diese Bauzeit aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, um mehr als … % bzw. ... Tage/Monate überschritten (Toleranzzeit), steht dem AN für jeden weiteren Monat der Bauausführung ein zusätzliches Honorar in Höhe von … % des Honorars für die vollständige Bauoberleitung zu. Entsprechendes gilt für die örtliche Bauleitung, wobei bei gleichzeitiger Beauftragung keine Anrechnung erfolgt.

§ 6 Änderungs- und Zusatzleistungen

(6.1)	Der AG ist berechtigt, sowohl eine Änderung des vereinbarten Vertragsziels als auch eine Änderung anzuordnen, die erforderlich ist, um das Vertragsziel zu erreichen.

(6.2)	Dem AN steht in diesem Fall ein Anspruch auf Vereinbarung einer geänderten Vergütung zu. Die Vertragsparteien streben Einvernehmen über die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. Der AN hat dem AG binnen ….(14) Kalendertagen über die beanspruchte geänderte Vergütung ein schriftliches Angebot vorzulegen, in dem die geänderte bzw. zusätzliche Vergütung prüfbar aufgestellt ist.

Ordnet der AG die Änderung des Vertragsziels an, muss der AN ein Angebot nur abgeben, wenn die Ausführung dem AN zumutbar ist. Unzumutbarkeit liegt z.B. vor, wenn der AN die Leistung fachlich nicht ausführen kann, oder ihm die betrieblichen Kapazitäten für eine termingerechte Fertigstellung fehlen.

(6.3)	Sofern die nach Anordnung zu erbringende Leistung als Grundleistung in der HOAI erfasst ist, hat das Angebot auf Basis der Entgeltberechnungsregeln der HOAI zu erfolgen. § 8 HOAI findet sinngemäß Anwendung. Im Übrigen gilt für die Vergütungsanpassung bei vermehrtem oder vermindertem Aufwand § 10 HOAI. Sind nur Leistungen betroffen, die nach der HOAI nicht verbindlich verpreist sind (besondere Leistungen nach § 3 Abs. 3 HOAI) ist die Vergütung frei zu vereinbaren.

(6.4)

a)	Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des schriftlichen Angebots des AN beim AG keine Einigung über die Vergütung der Mehr- und Minderleistungen, kann der AG die Änderung der Leistung in Textform dennoch anordnen. Der AN ist dann verpflichtet der Anordnung nachzukommen, es sei denn die Ausführung der Leistung ist ihm nicht zumutbar. Die Nichtzumutbarkeit hat der AN im Einzelnen schriftlich gegenüber dem AG anzuzeigen und zu begründen (siehe hierzu § 6 Ziff. 6.2).

b)	Im Falle der Anordnung zusätzlicher oder geänderter Leistungen ohne Einigung über die Vergütung ist der AN berechtigt, den Aufwand nach den zusätzlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln und dem AG zu übergeben. Der AN ist berechtigt bei den zukünftigen Abschlagszahlungen 80 % der in dieser Aufwandsermittlung benannten Mehrkostenvergütung zu verlangen.

(6.5)	Wiederholungsleistungen bereits erbrachter, freigegebener vertraglicher Leistungen sind nach § 10 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 und 3 HOAI i. V. m. Anlage 5 dieses Vertrages zu vergüten, wenn deren Ausführung oder Notwendigkeit nicht vom AN selbst veranlasst oder zu vertreten ist.

(6.6)	Andere Änderungen der Leistung und zusätzliche Leistungen bzw. die Wiederholung solcher Leistungen, die nicht verbindlich in der HOAI preislich geregelt sind, werden, soweit sich die Parteien nicht auf eine anderweitige Abrechnung schriftlich einigen oder der AN eine Mehrkostenvergütung nach § 6 Ziff. 6.4 b) geltend macht, nach Zeitaufwand auf Basis der Ermittlung des voraus geschätzten Zeitaufwandes abgerechnet zu den Stundensätzen nach § 7 dieses Vertrages.

§ 7 Zeithonorar

(7.1)	Sind nach diesem Vertrag Leistungen nach Zeit und nach Stundensätzen abzurechnen, gelten folgende Stundensätze:

Für den AN 		…€

Für Mitarbeiter, die technische oder

wirtschaftliche Aufgaben erfüllen	…€

Für die übrigen Mitarbeiter des AN	…€

§ 8 Nebenkosten

(8.1)	Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden insgesamt mit einer Pauschale von … % des Nettohonorars berechnet.

Ausgenommen sind:

(8.2)	Alternativ:

Alle bei der Durchführung des Auftrags erforderlichen Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet. Bei Benutzung des eigenen Pkws vereinbaren die Parteien Erstattung von €  …. pro km.

Als Tagespauschale vereinbaren die Parteien € ….

§ 9 Haftpflichtversicherung

(9.1)	Der AN weist das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssumme durch Vorlage einer Kopie des Versicherungsscheins nach.

(9.2)	Die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung muss betragen für Personenschäden, € …, mindestens jedoch 1.500.000,--€.

Für sonstige Schäden beträgt die Höhe der Haftpflichtversicherung maximal … % der anrechenbaren Kosten, soweit die Parteien keine andere Regelung in diesem Vertrag getroffen haben, mindestens jedoch 300.000,00 €.

(9.3)	Handelt es sich bei dem AN um eine PartmbB sind die Regelungen des § 10 Abs. 3 IngKaG zu den Mindestversicherungssummen zu beachten.

§ 10 Änderungen des Vertrages

Änderungen des Vertrages haben, sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftlich zu erfolgen. Soweit diese Form nicht beachtet wird, sind Änderungen des Vertrages von demjenigen zu beweisen, der sich auf sie beruft.

§ 11 Gerichtsstand

Soweit die Parteien beide Unternehmer sind (§ 14 BGB), wird als Gerichtsstand … vereinbart.

§ 12 Rechtswahl

Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten vereinbaren die Parteien für alle aus diesem Vertrag folgenden Ansprüche das deutsche Recht.

________________________	__________________

(Ort, Datum)	(Auftraggeber)

________________________	__________________

(Ort, Datum)	(Auftragnehmer)

Die Aufzählung und Vereinbarung der Leistungen und der Beschreibung des Werkvertrags hat die Aufgabe, die Leistung honorarrechtlich Grundleistungsschritten zuzuordnen und auch eine honorarrechtliche sowie tatsächliche Abgrenzung gegenüber besonderen Leistungen und nachträglichen Änderungen der Leistung (§ 10 HOAI) und gegenüber Änderungsanordnungen nach § 650 b BGB zu vereinbaren.

nicht beigefügte Anlagen sind zu streichen

Die Stundensätze sind frei vereinbar.

Eine Pauschalierung kann nur schriftlich und bei Auftragserteilung wirksam vereinbart werden (§ 14 Abs. 3 S. 2 HOAI)